纺织服装学院2020届本科毕业设计（论文）工作计划及管理细则

毕业设计（论文）是培养大学生实践能力和创新意识、创新能力的重要实践环节，是检验学生综合运用专业知识的重要途径。为做好我院2020届的毕业设计（论文）工作，加强毕业设计（论文）工作的规范化、制度化，不断提高毕业设计（论文）质量，结合我院专业实际，特制定2020届毕业设计（论文）工作计划。

一、目的

1.培养学生综合运用所学知识、独立分析和解决实际问题的能力，培养学生的创新意识和实践能力，使学生获得科学研究的基础训练。

2.培养学生正确的设计思想、理论联系实际的工作作风和严肃认真的科学态度。

3.进一步训练和提高学生的理论研究能力、分析论证能力、工程设计能力、实验研究能力、外语阅读和计算机应用能力、查阅文献资料能力、社会调查能力、经济分析能力、撰写论文或设计说明书的能力、语言表达、思辨能力等。

4.毕业设计（论文）必须符合规范化要求。

5.毕业设计（论文）在各专业人才培养计划规定的时间期限内完成。

二、组织学习管理文件

在毕业设计（论文）开始前，学院组织教师和学生学习《南通大学本科生毕业设计（论文）管理办法》、《南通大学本科生毕业设计（论文）评优办法》以及《南通大学学生在校外单位进行毕业设计（论文）管理规定》等相关文件，做好毕业设计（论文）的动员工作，确保每位师生都能按要求规范做好毕业设计（论文）工作。

三、前期选题工作

选题是毕业设计（论文）的第一个重要环节，现将2020届本科生毕业设计（论文）选题工作要求如下：

- （一）选题原则

1．毕业设计（论文）选题必须从本专业的培养目标要求出发，满足教学的基本要求，体现本专业基本训练的内容，使学生得到比较全面的训练。

2．选题尽可能结合生产实际，科研和实验室建设的实际任务。课题应具有综合性，课题的深度、广度、难度、工作量适当，尽量避免使用虚拟题目。

3．校外毕业设计（论文）须严格遵守《南通大学学生在校外单位进行毕业设计（论文）的管理规定》，课题须校内指导老师和校外指导老师共同选题。

4．同一指导教师每年指导学生的课题的研究内容不得雷同。

- （二）选题数量

每个专业所立选题数量应大于学生数，各专业选1-2个团队型课题。原则上，一个学生一个题目。学院鼓励设立跨学科、跨专业的团队型课题，每个团队一般不少于3位学生，其组成可为同一专业的学生，也可为跨学科、跨专业的学生；团队应设总指导教师1人，每个学生在各自的指导教师指导下独立完成1个子课题。团队课题须填写《南通大学毕业设计团队立题卡》，团队内成员分工明确，子课题设计合理，且各子课题研究内容应有机联系在一起。

- （三）时间安排及要求

1．2019年10月中下旬，学院召开选题动员专题会，系室组织教师学习文件，明确选题要求。

2．2019年11月上旬，学院组织开展选题工作、初步确定选题的基础上汇总选题，由学院教学工作委员会进行审核，形成书面的审核评议结论。学生可自选课题，但必须交系室、学院审核后报教务处复审，符合要求方能作为选题。

3．2019年11月中旬向学生公布选题；组织、指导学生选题。（专业应至少有1个团队，每个团队3-5人，总的指导教师一人，每个学生应有各自的指导教师和子课题。）

4．2019年12月上旬，各系根据教师到岗情况以及课题进行的必要条件是否具备、安排是否合理等方面，审核指导教师制定的毕业设计（论文）任务书，并将任务书下达给学生。

四、毕业设计（论文）阶段

（一）资格审核和开题（开学第1-2周）

l．完成学生毕业设计(论文)资格和在校外毕业设计(论文)资格审核工作。参加毕业设计(论文)的学生必须按教学计划学完本专业培养方案规定的课程，并取得相应学分。如果未取得学分达15分，则认定不具备毕业设计(论文)资格。同时，申请校外进行毕业设计（论文）的学生必须严格按照《南通大学学生在校外单位进行毕业设计（论文）管理规定》文件执行。

2.学生根据毕业设计（论文）任务书要求查阅资料，开展调研，在指导教师指导下，完成开题报告；

3.系室组织学生开题。 由系室组织相关教师，通过答辩形式，审核学生开题报告或设计方案，再由学院审定，不符合要求的不予开题。
     （二）学生开展毕业设计（论文）工作（2020年2月下旬至6月初）

学生根据毕业设计（论文）任务书要求和开题方案，在指导教师指导下，开展毕业设计（论文）。

1.加强对学生的学风教育，倡导科学、求实、勇于创新、团结协作的优良学风，切实纠正毕业设计（论文）脱离实际的倾向，严肃处理弄虚作假、抄袭等不良行为。

2.学生必须认真在系统里填写毕业设计（论文）周进展情况记录，将每周完成的工作内容及进展和存在问题及解决方法做好记录，指导教师在系统里按时进行答疑与指导。

指导教师对每位学生的指导时间每周1-2次。

3.对在校外进行毕业设计（论文）的学生，要加强毕业设计各个环节的规范管理，加强过程监控，严格考核。

4.学院和系室在毕业设计（论文）开题、期中和完成阶段：着重检查学生学风、工作进度、质量和教师指导情况，及时安排和处理毕业设计（论文）中的有关问题，掌握教学和学生动态。

5.答辩前，按《南通大学本科生毕业设计（论文）管理办法》检查学生完成任务情况，对学生进行答辩资格审查。根据学生的工作态度、工作能力、设计（论文）质量写出不少于100字的指导教师评语并进行成绩评定。经评阅教师评阅后，指导教师将全部材料和修改意见反馈给学生，并指导学生进行答辩前准备。

（三）答辩及成绩评定 （2020年6月上中旬）

学院于答辩前公布答辩委员会名单、答辩小组名单及答辩工作安排。根据答辩具体进程进行学生毕业设计（论文）答辩工作。

1.答辩前10天，学生在系统里提交毕业设计（论文）全部材料，由指导教师进行答辩资格审查，评阅教师进行评阅并将论文或设计中检查出的问题反馈给学生，学生进行整理、修改，准备答辩。

2.组织服装专业的学生进行毕业作品的展示（表演），学生必须参与展示（表演）方案设计、场地（舞台）设计及布置落实工作，并进行认真考核。

3.每位学生答辩时间为：学生自述15分钟，教师提问15分钟。自述主要包括：题目的来源、要求、设计（论文）主要特点、分析和计算的主要依据与结论、设计（论文）的体会及改进意见。
　　  4.毕业设计（论文）的成绩采取五级记分制，学生的成绩应呈正态分布，优秀控制在15%以内，优良率控制在60%-70%。成绩评定由指导教师、评阅教师和答辩小组按4:2:4的比例分别给出的百分值相加形成，最终换算成优、良、中、及格、不及格五级。
　    5. 为了公正、公平、客观地评定每篇论文等级，将答辩分为小组和公开两个阶段，在小组答辩成绩基础上，对优秀和成绩差及有异议的毕业设计（论文），学院答辩委员会可酌情组织二次（公开）答辩。最终毕业设计（论文）成绩由学院答辩委员会审定。

6. 答辩结束后在规定时间内，学院毕业设计（论文）答辩委员会对本届毕业设计（论文）质量进行抽样分析检查，按《南通大学本科生毕业设计（论文）评优办法》推选优秀毕业设计（论文）和优秀指导教师。

（四）归档和总结

1.学生答辩后将按规范化要求装订的毕业设计(论文)全套资料（系统下载打印）上交答辩教师，统一交学院办公室保存。学生的毕业设计(论文)档案袋内应装入的材料应包括：

（1）毕业设计（论文）：封面、诚信承诺书、中外文摘要和关键词、目录、正文、参考文献、致谢、附录等。

（2）毕业设计（论文）成绩评定材料：成绩评定表、答辩记录、中期检查表、校级优秀毕业设计（论文）评选表(评上校级优秀的)。

（3）毕业设计（论文）附件材料：立题卡、任务书、开题报告、文献综述、译文及原文、工程图纸、程序及光盘等。

2.答辩结束一周内，学院和系室完成本届毕业设计（论文）工作总结，书面总结包括：毕业设计（论文）基本情况统计、本单位执行本规程的情况及对提高毕业设计（论文）质量有显著效果的做法、经验以及存在的问题和改进措施等，并认真填写《毕业设计（论文）工作总结表》。
     3.毕业设计（论文）工作结束后，学院应认真做好毕业设计（论文）资料的归档工作。学院毕业设计(论文)工作档案材料应包括：：

(1)毕业设计(论文)工作计划；

(2)毕业设计（论文）情况统计表

(3)前、中、后三期检查材料；

(4) 毕业设计(论文)答辩委员会组成人员名单、毕业设计(论文)答辩日程安排；

(5)毕业设计(论文)工作总结；

(6)学院毕业设计（论文）工作管理细则；

(7)学院关于毕业设计(论文)工作的特色材料。如：毕业设计(论文)工作会议记录、毕业设计(论文)指导记录、毕业设计(论文)答辩记录、论文进展记录簿、教师和学生到岗考勤记录等。

（五）其它

如因特殊情况和学校统一要求，以上毕业设计（论文）工作进程安排可适当提前或延迟，但上述程序不变。

纺织服装学院

2019.11.05

附件：纺织服装学院2020届毕业设计（论文）工作日程安排

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2019.10.18-2019.10.31 | 学院召开选题动员专题会,系室组织教师学习文件要求，明确选题要求。 |
| 2019.11.01-2019.11.07 | 指导教师立题交系室，系室汇总选题，安排学生预选 |
| 2019.11.08-2019.11.14 | 学院教师在系统申报指定课题，专业负责人审核 |
| 2019.11.15-2019.11.21 | 学生选题，学院发布选题结果 |
| 2019.11.22-2019.11.30 | 申请到校外做毕业设计（论文）的学生，在流程管理填写校外毕业设计（论文）申请书 专业负责人审核 教学院长审核 |
| 2019.12.01-2019.12.07 | 指导教师登录系统流程管理-下达任务书 |
| 2019.12.08-2019.12.14 | 专业负责人、教学院长审核任务书，通过后执行。 |
| 2020.02.24-2020.03.01 | 指导教师下达外文翻译原文（在流程管理中上传外文翻译原文，建议用PDF文档） 学生翻译并上传（在开题报告等材料信息-外文翻译查看、下载外文翻译原文） 指导教师审核学生外文翻译 （任务书下达完成后，学生登录系统流程管理填写周进展情况记录，由指导教师登录系统流程管理审核周进展通过后系统自动生成指导记录，在学生材料打印导出。指导记录每周1-2次，具体内容和要求由学院根据专业特点自行确定。） |
| 2020.03.02-2020.03.8 | 学院组织学生开题（开题完成后，学生登陆系统，点击左侧流程管理开题报告等材料信息，提交开题报告） 指导教师审核开题报告 专业负责人审核开题报告。 教学院长审核开题报告，通过后生效。 |
| 2020.04.13-2020.04.26 | 学院组织中期检查，指导教师登陆系统填写中期检查表。 |
| 2020.04.27-2020.05.03 | 专业负责人审核 |
| 2020.05.11-2020.05.24 | 专业负责人登录系统流程管理-分配评阅教师。 学生登录系统提交毕业设计（论文）草稿，指导教师审阅论文草稿同时提交查重检测（此环节为可选）；论文修改完成并定稿后，学生提交毕业设计（论文）定稿，指导教师审阅论文定稿合格后提交查重检测，检测结果符合要求后审核评分，否则退回修改。 |
| 2020.05.25-2020.05.31 | 评阅教师登录系统流程管理-评阅教师录入进行论文评阅并评分。 学院成立专业答辩委员会，由教学秘书录入论文系统。 |
| 2020.06.01-2020.06.07 | 学院组织学生答辩 专业负责人进入系统管理答辩小组，答辩秘书由专业负责人在指导教师中选择，答辩小组分配学生可以在添加答辩组界面选择“引用评阅教师学生”或者答辩小组后期维护时选择学生。 |
| 2020.06.082020.06.14 | 答辩结束后由答辩录入员登录系统录入答辩成绩。 教学秘书发布成绩 答辩后论文修改由学生在特殊情况处理-论文定稿修改提交修改好的论文，指导教师审核通过后更新到当前论文终稿 |
| 2020.06.15-2020.06.28 | 推荐评选校级优秀毕业设计（论文）和优秀指导教师 指导教师登录系统流程管理进行优秀指导教师申请和优秀毕业设计（论文）评选表、优秀团队毕业设计（论文）评选表填写 专业负责人填写意见 教学院长填写意见并排序 |
| 2020.06.29-2020.07.05 | 各学院总结毕业设计（论文）工作，并写出工作总结（成绩汇总、质量分析、选题分析报告），由教学秘书点击流程管理工作总结填写《毕业设计（论文）工作总结表》并在附件上传工作总结。 |